## OPL Vorlage
Spalte (F) Typ: A = Aufgabe; I = Information; B = Beschluss; W = zur Weiterbearbeitung; Spalten (G) Status: : iB = in Bearbeitung; erl = erledigt; na = nicht angefangen; ü = überfällig
Nr. | Aktion | Verantwortlich | zu erledigen bis | Kommentar / Status | erledigt am | Typ | Status | _TYP5 | STATUS3 | Verantwortlich3
| Projekt Kickoff (Kriegsstraße 173) | Moritz H. | 2024-06-04 | Anwesend: Simon W., Kilian B., Moritz H., Nils E. MS Teams: Fabian H. |  |  |  | A | iB
1 | Projektauftrag erstellen | Moritz H. | 2024-06-09 | Mit Verzögerung erstellt | 2024-06-12 | A | erl | I | erl
2 | Kostenplanung erstellen | Projektleitung |  |  |  | A | na | B | na
3 | Arbeitspakete erstellen | alle | 2024-06-13 |  | 2024-06-13 | A | erl | W | ü
4 | Projektstrukturplan erstellen | Projektleitung | 2024-06-16 |  | 2024-06-15 | A | erl
5 | Phasen-Meilensteinplan erstellen | Projektleitung | 2024-06-12 |  | 2024-06-12 | A | erl
6 | Gant-Diagramm erstellen | Projektleitung |  |  |  | A | na
7 | Risikoanalyse | Projektleitung | 2024-06-14 |  | 2024-06-15 | A | erl
8 | Vorlage für Arbeitspakete beschaffen/erstellen | Moritz H. | 2024-06-06 | Arbeitspaketbeschreibungsvorlage aus dem Internet geholt | 2024-06-06 | A | erl
9 | Projektkürzel festlegen | alle | 2024-06-04 | Festgelegt als: "Bewertung im Gastronomiebereich - Map" (BigMap) | 2024-06-04 | A | erl
10 | Github repository anlegen | Kilian B. | 2024-06-04 | SAP Interne GitHub Instanz gewählt | 2024-06-04 | A | erl
11 | Meetingprotokoll-Vorlage beschaffen/erstellen | Moritz H. | 2024-06-04 | Keine einzelnen Protokolle, OPL dient als Meetingprotokoll | 2024-06-05 | A | erl
12 | Projektorganigramm erstellen | Projektleitung | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | A | erl
13 | OSM Daten der Restaurants Scrapen | Kilian B. | 2024-06-04 |  | 2024-06-01 | A | erl
14 | Frontend-Prototyping | Nils E. | 2024-06-16 |  | 2024-06-16 | A | erl
15 | Docker Aufsetzen für lokales hosten | Kilian B. |  | Verworfen, OSM Daten werden per API geholt | 2024-06-04 | B | erl
16 | Domain und Hostingprovider organisieren | Moritz H. | 2024-07-10 |  |  | A | na
17 | SVG über die Karte rendern und skalieren | Kilian B. |  | Verworfen, Stattessen wird VectorLayer verwendet | 2024-06-12 | B | erl
18 | SVG Pie-Chart für Abdeckung anzeigen | Fabian H. | 2024-06-15 |  | 2024-06-20 | A | erl
| Meeting (SAP Walldorf) | Moritz H. | 2024-06-06 | Anwesend: Simon W., Kilian B., Moritz H. Abwesend: Nils E., Fabian H.
19 | Datensatz der Restaurants verringert | Kilian B. | 2024-06-06 | Adressfelder einiger McDonalds Filialen waren unvollständig, gelöscht | 2024-06-06 | B | erl
20 | Tesselationsalgorithmus für Abdeckung entwickeln | Kilian B. | 2024-06-16 |  | 2024-06-16 | A | erl
| Entwickler Meeting Vormittag (Kriegsstraße 173) | Entwicklungsteam | 2024-06-12 | Anwesend: Kilian B., Nils E.Abwesend: Kilian S., Fabian H., Simon W. Moritz H.
21 | Restaurants als Pins auf Karte Anzeigen | Nils E. | 2024-06-16 | Mockup für einzelnen Restaurantknoten erstellen | 2024-06-13 | A | erl
| Projektleitung Meeting (Kriegsstraße 173) | Moritz H. | 2024-06-12 | Anwesend: Simon W. Moritz H., Abwesend: Kilian B., Nils E., Kilian S., Fabian H.
22 | Vorläufige Projektdokumentation an F. Merkel senden | Moritz H. | 2024-07-09 |  |  | A | iB
23 | Projekt von J. Röthig genehmigen lassen | Moritz H. | 2024-06-14 | Email über Thema wurde vergessen, muss nachgeholt werden | 2024-06-13 | A | erl
| Meeting (Kriegsstraße 173) | Moritz H. | 2024-06-26 | Anwesend: Simon W., Kilian B., Moritz H., Nils E., Fabian H.
24 | Deckblatt für Projekthandbuch erstellen | Projektleitung | 2024-07-04 |  |  | A | na
29 | SVG für Abdeckung: Werte über 100% abfangen | Fabian H. | 2024-06-30 |  | 2024-06-26 | A | erl
30 | Deutschland Boundary für Polygone festlegen | Kilian B. | 2024-06-30 | Der derzeitige Algorithmus produziert unsaubere Polygone über DE hinaus | 2024-06-27 | A | erl
31 | Tiling der Polygone dynamisch aktualisieren | Kilian B. | 2024-06-30 |  | 2024-06-27 | A | erl
| Meeting (SAP Walldorf) | Moritz H. | 2024-07-06 | Anwesend: Simon W., Moritz H., Nils E., MS-Teams: Fabian H., Abwesend: Kilian B.
33 | Readme-Datei | Simon W. | 2024-07-12 | Der Auftraggeber möchte eine Anleitung zum Produkt, lokales Hosting erklären |  | A | na
34 | Stärkerer Fokus auf und Verwendung von XSLT | Entwicklungsteam | 2024-07-13 | Wo es möglich ist XSLT einsetzen (PopUps, LoginPage Rangliste) |  | A | iB
35 | Implementierung einer Gesamtstatistik pro Franchise | Fabian H. | 2024-07-12 | Durchschnittsbewertung für ein gesamtes Franchise im Analytics-Menü |  | A | iB
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Tabelle1
Verantwortlich
alle
Projektleitung
Moritz H.
Simon W.
Nils E.
Kilian B.
Fabian H.
Entwicklungsteam